## Лист1
Отчет ООО"УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул. Механизаторов, 9 за отчетный период с 1 января 2017 г. по 1 апреля 2017 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 11.65 | 3 | 372.7
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | -10448.91
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 559.05 | 0 |  | 559.05 |  | 0.5
2.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 223.62 | 510 |  | -286.38 |  | 0.2
3.1 | проверка вент. Каналов акт №265 от 22,03,17 |  | 0 | 510 |  | -510 |  | 0
3.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 5814.12 | 5814.12 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 3320.757 | 3970.76 |  | -650.003 |  | 2.97
5.1 | Вывоз ТБО |  | 3320.757 | 3320.76 |  | -0.003 |  | 2.97
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 650 |  | -650 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 1174.005 | 1174.01 |  | -0.005 |  | 1.05
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 1934.313 | 484.6 |  | 1449.713 |  | 1.73
7.1 | замена датч. Движения акт №62 от 27,02,17 |  | 0 | 407.98 |  | -407.98 |  | 0
7.2 | устранение зазора между вент. Трубой и кровлей акт №85 от 13,03,17 |  | 0 | 76.62 |  | -76.62 |  | 0
7.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО |  | 13025.865 | 11953.49 |  | -9376.535
11.65
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов