## Лист1
Отчет ООО "УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул. Л. Толстого, 8 за отчетный период с 01 января по 31 декабря2017 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 13 | 12 | 309.2
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | 9869.82
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 3710.4 | 2841.55 |  | 868.85 |  | 1
2.1 | промывка сист. Отопления акт №527 от 23,08,17 |  | 0 | 2841.55 |  | -2841.55 |  | 0
2.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 1818.096 | 360 |  | 1458.096 |  | 0.49
3.1 | проверка вент. Каналов акт №493 от 03,10,17 |  | 0 | 360 |  | -360 |  | 0
3.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 19294.08 | 19294.08 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 12392.736 | 13145.54 |  | -752.804 |  | 3.34
5.1 | Вывоз ТБО |  | 12392.736 | 12392.74 |  | -0.004 |  | 3.34
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 752.8 |  | -752.8 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 4341.168 | 4341.17 |  | -0.002 |  | 1.17
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 6678.72 | 26026.51 |  | -19347.79 |  | 1.8
7.1 | монтаж инф.стенда акт №486 от 28,12,16 |  | 0 | 602.4 |  | -602.4 |  | 0
7.2 | замена светильника акт №74 от 15,03,17 |  | 0 | 1505.8 |  | -1505.8 |  | 0
7.3 | установка отсекающих кранов акт №369 от 14,09,17 |  | 0 | 20113.4 |  | -20113.4 |  | 0
7.4 | вознаграждение |  | 0 | 3010.8 |  | -3010.8 |  | 0
7.5 | замена датч.движения акт №201 от 30,03,17 |  | 0 | 407.98 |  | -407.98 |  | 0
7.6 | замена авт. Выключателя акт №296 от 04,07,17 |  | 0 | 386.13 |  | -386.13 |  | 0
| ИТОГО |  | 48235.2 | 66008.85 |  | -7903.83
13
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов