## Лист1
Отчет ООО "УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул.Русских 10 за отчетный период с 01 января 2017 по 31 декабря 2017 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 12 | 12 | 893.99
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | -16202.13
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 8904.1404 | 8215.4 |  | 688.7404 |  | 0.83
2.1 | промывка системы отопления акт №543 от 09,08,17 |  | 0 | 8215.4 |  | -8215.4 |  | 0
2.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 5256.6612 | 2350 |  | 2906.6612 |  | 0.49
3.1 | проверка вент. каналов акт №244 от 22,03,17 |  | 0 | 1360 |  | -1360 |  | 0
3.2 | проверка вент. каналов акт №509 от 06,10,17 |  | 0 | 990 |  | -990 |  | 0
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 55784.976 | 55784.98 |  | -0.004 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 35831.1192 | 36797.12 |  | -966.0008 |  | 3.34
5.1 | Вывоз ТБО |  | 35831.1192 | 35831.12 |  | -0.0008 |  | 3.34
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 966 |  | -966 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 11586.1104 | 11586.11 |  | 0.0004 |  | 1.08
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 11371.5528 | 8998.73 |  | 2372.8228 |  | 1.06
7.1 | расх. мат. акт №147 от 28,04,17 |  | 0 | 135.63 |  | -135.63 |  | 0
7.2 | контрольно-измерительные работы акт от 05,05,17 |  | 0 | 1434.48 |  | -1434.48 |  | 0
7.3 | установка кранов акт №335 от 01,08,17 |  | 0 | 298.6 |  | -298.6 |  | 0
7.4 | замена автомата акт №313 от 09,08,17 |  | 0 | 1764.15 |  | -1764.15 |  | 0
7.5 | расх. мат. акт №433 от 19,10,17 |  | 0 | 54.5 |  | -54.5 |  | 0
7.6 | замена замка акт №573 от 14,11,17 |  | 0 | 198.9 |  | -198.9 |  | 0
7.7 | вознаграждение акт №30 от 31,12,17 |  | 0 | 5112.47 |  | -5112.47 |  | 0
7.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.13 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО |  | 128734.56 | 123732.34 |  | -11199.91
12
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов