## Лист1
Отчет ООО "УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул. Карла Маркса,9 за отчетный период с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 11.75 | 6 | 1596.4
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | -2117.9
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 3831.36 | 0 |  | 3831.36 |  | 0.4
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 3448.224 | 0 |  | 3448.224 |  | 0.36
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 49807.68 | 49807.68 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 28447.848 | 30963.51 |  | -2515.662 |  | 2.97
5.1 | Вывоз ТБО |  | 28447.848 | 28447.85 |  | -0.002 |  | 2.97
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 2515.66 |  | -2515.66 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 7854.288 | 7854.29 |  | -0.002 |  | 0.82
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 19156.8 | 18543.68 |  | 613.12 |  | 2
7.1 | установка кранов 11.08.15 |  | 0 | 1043.03 |  | -1043.03 |  | 0
7.2 | установка спускников 31.08.15 |  | 0 | 193.2 |  | -193.2 |  | 0
7.3 | установка кранов 12.09.15 |  | 0 | 162 |  | -162 |  | 0
7.4 | ремонт кровли 17.09.15 |  | 0 | 347.5 |  | -347.5 |  | 0
7.5 | установка кранов 17.09.15 |  | 0 | 383.65 |  | -383.65 |  | 0
7.6 | ремонт сист отопл 26,11,15 |  | 0 | 76.48 |  | -76.48 |  | 0
7.6 | установка кранов 02,10,15 |  | 0 | 1055.57 |  | -1055.57 |  | 0
7.6 | ремонт системы отоп. 06.10ю15 |  | 0 | 399.33 |  | -399.33 |  | 0
7.7 | утепление трубопровода 26.10.154 |  | 0 | 212 |  | -212 |  | 0
7.8 | промывка сист.отопл |  | 0 | 14670.92 |  | -14670.92 |  | 0
| ИТОГО |  | 112546.2 | 107169.16 |  | 3259.14
11.75
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов