## Лист1
Отчет ООО"УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул. Железнодорожная, 8 за отчетный период с 1 марта 2016 г. по 31 декабря 2016г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 13.5 | 10 | 3297.79
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | -84207.8
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 5276.464 | 5580 |  | -303.536 |  | 0.16
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 15829.392 | 0 |  | 15829.392 |  | 0.48
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 171485.08 | 171485.08 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 145432.539 | 146466.82 |  | -1034.281 |  | 4.41
5.1 | Вывоз ТБО |  | 97944.363 | 97944.36 |  | 0.003 |  | 2.97
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 47488.176 | 47488.18 |  | -0.004 |  | 1.44
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 1034.28 |  | -1034.28 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 40233.038 | 40233.04 |  | -0.002 |  | 1.22
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 66945.137 | 65248.48 |  | 1696.657 |  | 2.03
7.1. | ремонт эл.патронов 03,11,16 |  | 0 | 53.24 |  | -53.24 |  | 0
7.2 | энергоаудит |  | 0 | 9233.8 |  | -9233.8 |  | 0
7.3 | косм.ремонт 04,06,16 |  | 0 | 11533.77 |  | -11533.77 |  | 0
7.4 | замена ламп 25,03,16 |  | 0 | 47.95 |  | -47.95 |  | 0
7.5 | скидка совету с 01,01,16 по 01,10,16 |  | 0 | 12652.32 |  | -12652.32 |  | 0
7.6 | косм.ремонт 05,04,16 |  | 0 | 13087.72 |  | -13087.72 |  | 0
7.7 | косм.ремонт 11,04,16 |  | 0 | 2476.13 |  | -2476.13 |  | 0
7.8 | ремонт двери 11,04,16 |  | 0 | 31.68 |  | -31.68 |  | 0
7.9 | расх мат. 31,03,16 |  | 0 | 396.3 |  | -396.3 |  | 0
7.1 | замена ламп 29,04,16 |  | 0 | 263.2 |  | -263.2 |  | 0
7.11 | изготовление скамейки 01,06,16 |  | 0 | 584.66 |  | -584.66 |  | 0
7.12 | изго.скамейки 15,06,16 |  | 0 | 165.6 |  | -165.6 |  | 0
7.13 | расх.мат. 31,05,16 |  | 0 | 154 |  | -154 |  | 0
7.14 | ремонт сист.ХВС 20,07,16 |  | 0 | 4460.17 |  | -4460.17 |  | 0
7.15 | расх мат. 29,07,16 |  | 0 | 314 |  | -314 |  | 0
7.16 | обрамление балкона 24,08,16 |  | 0 | 1623.16 |  | -1623.16 |  | 0
7.17 | замена ламп 27,07,16 |  | 0 | 263.2 |  | -263.2 |  | 0
7.18 | ремонт балк.плиты 23,08,16 |  | 0 | 198 |  | -198 |  | 0
7.19 | ремонт канализации 18,08,16 |  | 0 | 32.69 |  | -32.69 |  | 0
7.19 | дератизация 23,08,16 |  | 0 | 4119.72 |  | -4119.72 |  | 0
7.19 | замена ламп 20,09,16 |  | 0 | 352.24 |  | -352.24 |  | 0
7.19 | расх.мат 30,09,16 |  | 0 | 268.5 |  | -268.5 |  | 0
7.2 | расх.мат для уборщицы 03,11,16 |  | 0 | 152 |  | -152 |  | 0
7.21 | замена ламп 01,12,16 |  | 0 | 133.1 |  | -133.1 |  | 0
7.22 | ремонт системы отопл. 21,12,16 |  | 0 | 1518.93 |  | -1518.93 |  | 0
7.23 | монтаж счетчика ХВС 29,12,16 |  | 0 | 1132.4 |  | -1132.4 |  | 0
7.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО |  | 445201.65 | 429013.42 |  | -68019.57
13.5
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов