## Лист1
Отчет ООО "УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул. Наговицына, 33 за отчетный период с 01июня по 31 декабря 2015 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 12.24 | 7 | 1590.3
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД | [6 empty] | .
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | 17251.79
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 9796.248 | 0 |  | 9796.248 |  | 0.88
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 5454.729 | 0 |  | 5454.729 |  | 0.49
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 57886.92 | 57886.92 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 35400.078 | 33062.34 |  | 2337.738 |  | 3.18
5.1 | Вывоз ТБО |  | 33062.337 | 33062.34 |  | -0.003 |  | 2.97
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 1224.531 | 0 |  | 1224.531 |  | 0.11
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 1113.21 | 0 |  | 1113.21 |  | 0.1
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 9573.606 | 9573.61 |  | -0.004 |  | 0.86
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 18145.323 | 81223.92 |  | -63078.597 |  | 1.63
7.1 | замена ламп в подвале 26,06,15 |  | 0 | 26.32 |  | -26.32 |  | 0
7.2 | кошение травы 10,06,15 |  | 0 | 616.37 |  | -616.37 |  | 0
7.3 | ремонт системы ХВС 07,07,15 |  | 0 | 1013.4 |  | -1013.4 |  | 0
7.4 | ремонт системы ГВС 03,08,15 |  | 0 | 1014.4 |  | -1014.4 |  | 0
7.5 | замена ламп 22,09,15 |  | 0 | 64.75 |  | -64.75 |  | 0
7.6 | установка насоса 12,11,15 |  | 0 | 4839.5 |  | -4839.5 |  | 0
7.7 | монтаж дверей 10,11,15 |  | 0 | 54000 |  | -54000 |  | 0
7.8 | скидка совету |  | 0 | 5045.35 |  | -5045.35 |  | 0
7.9 | промывка сист.отопления |  | 0 | 14603.83 |  | -14603.83 |  | 0
7.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО |  | 136256.904 | 181746.79 |  | -28238.096
12.24
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов