## Лист1
Отчет ООО"УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул. Железнодорожная, 10а за отчетный период с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 11.23 | 6 | 2750.55
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | 9800.87
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 3465.693 | 0 |  | 3465.693 |  | 0.21
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 2640.528 | 0 |  | 2640.528 |  | 0.16
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 85817.16 | 85817.16 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 77730.543 | 77730.54 |  | 0.003 |  | 4.71
5.1 | Вывоз ТБО |  | 49014.801 | 49014.8 |  | 0.001 |  | 2.97
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 28715.742 | 28715.74 |  | 0.002 |  | 1.74
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 13037.607 | 13037.61 |  | -0.003 |  | 0.79
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 2640.528 | 58060.23 |  | -55419.702 |  | 0.16
7.1 | установка решеток 11,12,15 |  | 0 | 213 |  | -213 |  | 0
7.2 | установка кранов 07,12,15 |  | 0 | 2020.59 |  | -2020.59 |  | 0
7.3 | расх.материалы |  | 0 | 2337.52 |  | -2337.52 |  | 0
7.4 | замена авт.выкл 30,07,15 |  | 0 | 95.24 |  | -95.24 |  | 0
7.5 | регулировка таймера 11,08,15 |  | 0 | 11.97 |  | -11.97 |  | 0
7.6 | ремонт кровли 17,09,15 |  | 0 | 24109.08 |  | -24109.08 |  | 0
7.7 | ремонт двери 18,09,15 |  | 0 | 120.7 |  | -120.7 |  | 0
7.8 | замена замка 26,11,15 |  | 0 | 410 |  | -410 |  | 0
7.9 | монтаж светильников 06,10,15 |  | 0 | 17095.84 |  | -17095.84 |  | 0
7.1 | замена ламп 08,10,15 |  | 0 | 25.9 |  | -25.9 |  | 0
7.11 | восст.штукатурки 05,11,15 |  | 0 | 2309.7 |  | -2309.7 |  | 0
7.12 | замена ламп 18,11,15 |  | 0 | 84.59 |  | -84.59 |  | 0
7.13 | замена свет 25,11,15 |  | 0 | 941.72 |  | -941.72 |  | 0
7.14 | скидка совету дома |  | 0 | 8284.38 |  | -8284.38 |  | 0
7.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО |  | 185332.059 | 234645.54 |  | -39512.611
11.23
Директор ООО "УК БалТраст " А.В. Ельцов