## Лист1
Отчет ООО "УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу пер. Русских,7 за отчетный период с 1 января 2016 г. по 1 января 2017 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 10 | 12 | 964.6
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | 46312.85
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 2199.288 | 10574.67 |  | -8375.382 |  | 0.19
2.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 5671.848 | 0 |  | 5671.848 |  | 0.49
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 60191.04 | 60191.04 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 34378.344 | 35598.43 |  | -1220.086 |  | 2.97
5.1 | Вывоз ТБО |  | 34378.344 | 34378.34 |  | 0.004 |  | 2.97
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 1220.09 |  | -1220.09 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 10417.68 | 10417.68 |  | 0 |  | 0.9
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 2893.8 | 47115.39 |  | -44221.59 |  | 0.25
7.1 | скидка совету |  | 0 | 2535.6 |  | -2535.6 |  | 0
7.2 | энергоаудит |  | 0 | 2650.48 |  | -2650.48 |  | 0
7.3 | ремонт сист.ХВС 23,03,16 |  | 0 | 742.11 |  | -742.11 |  | 0
7.4 | ремонт канал.10,06,16 |  | 0 | 725 |  | -725 |  | 0
7.5 | замена силового кабеля 20,07,16 |  | 0 | 13980.3 |  | -13980.3 |  | 0
7.6 | замена эл.ключей 22,08,16 |  | 0 | 700 |  | -700 |  | 0
7.7 | монтаж эл.проводки 15,09,16 |  | 0 | 685.72 |  | -685.72 |  | 0
7.8 | косм.ремонт под.22,09,16 |  | 0 | 123.84 |  | -123.84 |  | 0
7.9 | монтаж прим.27,10,16 |  | 0 | 1174.41 |  | -1174.41 |  | 0
7.1 | расх.мат. 03,11,16 |  | 0 | 89.5 |  | -89.5 |  | 0
7.8 | покраска стен 10,11,16 |  | 0 | 136.92 |  | -136.92 |  | 0
7.8 | уст.зап.устр. 24,11,16 |  | 0 | 114.34 |  | -114.34 |  | 0
7.9 | ремонт окна,ступеней 29,11,16 |  | 0 | 2269.12 |  | -2269.12 |  | 0
7.1 | ремонт окна 09,12,16 |  | 0 | 367 |  | -367 |  | 0
7.11 | косм.ремонт 30,12,16 |  | 0 | 20821.05 |  | -20821.05 |  | 0
| ИТОГО |  | 115752 | 163897.21 |  | -1832.36
10
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов