## Лист1
Отчет ООО "УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул. Пастухова, 6 за отчетный период с 01 апреля 2017г. по 31 декабря 2017 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 12 | 9 | 356.6
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | -13066.04
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 1636.794 | 3277.15 |  | -1640.356 |  | 0.51
2.1 | промывка сист. Отопления акт №533 от 21,08,17 |  | 0 | 3277.15 |  | -3277.15 |  | 0
2.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 1572.606 | 360 |  | 1212.606 |  | 0.49
3.1 | проверка вент. Каналов акт №500 от 05,10,17 |  | 0 | 360 |  | -360 |  | 0
3.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 16688.88 | 16688.88 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 10719.396 | 10719.4 |  | -0.004 |  | 3.34
5.1 | Вывоз ТБО |  | 10719.396 | 10719.4 |  | -0.004 |  | 3.34
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 3466.152 | 3466.15 |  | 0.002 |  | 1.08
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 4428.972 | 19258.33 |  | -14829.358 |  | 1.38
7.1 | замена свет. Акт №107 от 12,04,17 |  | 0 | 709.24 |  | -709.24 |  | 0
7.2 | установка подпорок акт №188 от 28,04,17 |  | 0 | 232.4 |  | -232.4 |  | 0
7.3 | косм.ремонт акт №168 от 15,05,17 |  | 0 | 7822.72 |  | -7822.72 |  | 0
7.4 | контрольно-изм. Работы акт от 19,05,17 |  | 0 | 828.44 |  | -828.44 |  | 0
7.5 | замена вент. Акт №193 от 07,06,17 |  | 0 | 4173.68 |  | -4173.68 |  | 0
7.6 | уст. Кранов акт №342 от 01,08,17 |  | 0 | 239.31 |  | -239.31 |  | 0
7.7 | восст. Теплоизоляции акт №417 от 06,10,17 |  | 0 | 232.5 |  | -232.5 |  | 0
7.8 | ремонт козырька акт №591 от 24,11,17 |  | 0 | 5020.04 |  | -5020.04 |  | 0
7.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО |  | 38512.8 | 53769.91 |  | -28323.15
12
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов