## Лист1
Отчет ООО "УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу пер. Русских, 4 за отчетный период с 1 апреля по 1 января 2017 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 12 | 9 | 721.32
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | -10264.94
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 3895.128 | 6628.9 |  | -2733.772 |  | 0.6
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 843.9444 | 0 |  | 843.9444 |  | 0.13
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 33757.776 | 33757.78 |  | -0.004 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 19280.8836 | 19280.88 |  | 0.0036 |  | 2.97
5.1 | Вывоз ТБО |  | 19280.8836 | 19280.88 |  | 0.0036 |  | 2.97
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) субботник 1 м3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек(09,02,16) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 7011.2304 | 7011.23 |  | 0.0004 |  | 1.08
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 13113.5976 | 26864.43 |  | -13750.8324 |  | 2.02
7.1 | скидка совету дома |  | 0 | 4676.4 |  | -4676.4 |  | 0
7.2 | ремонт козырька 16,05,16 |  | 0 | 169 |  | -169 |  | 0
7.1 | косм.ремонт подъезда 08,06,16 |  | 0 | 11909.59 |  | -11909.59 |  | 0
7.2 | ревизия эл.щитка 08,06,16 |  | 0 | 25.29 |  | -25.29 |  | 0
7.3 | ремонт двери 09,06,16 |  | 0 | 83.01 |  | -83.01 |  | 0
7.4 | монтаж почт.ящиков 22,06,16 |  | 0 | 4.2 |  | -4.2 |  | 0
7.5 | ремонт цоколя 15,07,16 |  | 0 | 1368 |  | -1368 |  | 0
7.5 | ремонт цоколя 22,07,16 |  | 0 | 1459.5 |  | -1459.5 |  | 0
7.5 | монтаж желобов 09,09,16 |  | 0 | 6567.04 |  | -6567.04 |  | 0
7.5 | монтаж инф.стендов 28,12,16 |  | 0 | 602.4 |  | -602.4 |  | 0
| ИТОГО |  | 77902.56 | 93543.22 |  | -25905.6
12
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов