## Лист1
Отчет ООО "УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул. Московская,42 за отчетный период с 1 марта 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 11.48 | 10 | 901.5
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | 35317.15
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 7662.75 | 8284.78 |  | -622.03 |  | 0.85
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 2974.95 | 0 |  | 2974.95 |  | 0.33
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 46878 | 46878 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 26774.55 | 26894.55 |  | -120 |  | 2.97
5.1 | Вывоз ТБО |  | 26774.55 | 26774.55 |  | 0 |  | 2.97
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 120 |  | -120 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 9736.2 | 9736.2 |  | 0 |  | 1.08
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 14153.55 | 15006.17 |  | -852.62 |  | 1.57
7.1 | скидка |  | 0 | 2778 |  | -2778 |  | 0
7.2 | побелка цоколя 05,05,16 |  | 0 | 45 |  | -45 |  | 0
7.3 | облаг.прид.терр. 16,06,16 |  | 0 | 246 |  | -246 |  | 0
7.4 | ремонт козырька 27,06,16 |  | 0 | 822.13 |  | -822.13 |  | 0
7.5 | ремонт системы ХВС 12,07,16 |  | 0 | 1675.73 |  | -1675.73 |  | 0
7.6 | расх.мат. 29,07,16 |  | 0 | 250 |  | -250 |  | 0
7.7 | ремонт канализации 05,08,16 |  | 0 | 3321.33 |  | -3321.33 |  | 0
7.8 | ремонт системы ГВС 19,09,16 |  | 0 | 931.71 |  | -931.71 |  | 0
7.9 | замена эл.щитков 08,08,16 |  | 0 | 3549.68 |  | -3549.68 |  | 0
7.1 | заливка пола 12,09,16 |  | 0 | 78.8 |  | -78.8 |  | 0
7.11 | ремонт сист.ГВС 19,09,16 |  | 0 | 931.71 |  | -931.71 |  | 0
7.12 | замена пружины 03,11,16 |  | 0 | 155 |  | -155 |  | 0
7.13 | установка дверных ручек 23,11,16 |  | 0 | 214.5 |  | -214.5 |  | 0
7.14 | ремонт пола 21,12,16 |  | 0 | 6.58 |  | -6.58 |  | 0
7.15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО |  | 108180 | 106799.7 |  | 36697.45
12
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов