## Лист1
Отчет ООО"УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул. Московская, 40 за отчетный период с 1 марта 2016 г. по 31 декабря 2016 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 12 | 10 | 408.1
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | 1338.89
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 2407.79 | 3750.44 |  | -1342.65 |  | 0.59
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 979.44 | 0 |  | 979.44 |  | 0.24
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 21221.2 | 21221.2 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 12120.57 | 13116.57 |  | -996 |  | 2.97
5.1 | Вывоз ТБО |  | 12120.57 | 12120.57 |  | 0 |  | 2.97
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 996 |  | -996 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 4407.48 | 4407.48 |  | 0 |  | 1.08
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 7835.52 | 5455.05 |  | 2380.47 |  | 1.92
7.1 | ремонт скамейки 01,06,16 |  | 0 | 210.66 |  | -210.66 |  | 0
7.2 | ремонт отмостки 15,06,16 |  | 0 | 540 |  | -540 |  | 0
7.3 | скидка совету |  | 0 | 3696 |  | -3696 |  | 0
7.4 | монтаж желобов 30,06,16 |  | 0 | 365.68 |  | -365.68 |  | 0
7.14 | монтаж светильников 05,12,16 |  | 0 | 642.71 |  | -642.71 |  | 0
| ИТОГО |  | 48972 | 47950.74 |  | 2360.15
12
Директор ООО "УК БАЛТРАСТ" А.В. Ельцов