## Лист1
Отчет ООО "УК БалТраст" о выполнении Договора управления МКД по адресу ул. Толстого, 7 за отчетный период с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017 г. (с нарастающим итогом).
[5 empty] | 13 | 12 | 312.5
1. Затраты по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД
№ | Статьи затрат |  | Плановые затраты | Фактические затраты |  | Разница (на лицевом счете дома) |  | Тариф
1 | Остаток с прошлого отчетного периода |  | 16577.26
2 | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  | 3750 | 2871.88 |  | 878.12 |  | 1
2.1 | промывка сист. Отопления акт №529 от 23,08,17 |  | 0 | 2871.88 | 2871.88 | -2871.88 |  | 0
2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Проведение технических осмотров и мелкого ремонта МКД |  | 1837.5 | 1010 |  | 827.5 |  | 0.49
3.1 | проверка вент.каналов акт №239 от 22,03,17 |  | 0 | 470 | 470 | -470 |  | 0
3.2 | проверка вент.каналов акт №490 от 03,10,17 |  | 0 | 540 | 540 | -540 |  | 0
4 | Аварийно-диспетчерское обслуживание, устранение аварий |  | 19500 | 19500 |  | 0 |  | 5.2
5 | Санитарное обслуживание МКД |  | 12525 | 13027.8 |  | -502.8 |  | 3.34
5.1 | Вывоз ТБО |  | 12525 | 12525 |  | 0 |  | 3.34
5.2 | Вывоз ТБО (крупногабаритный мусор) |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Влажная уборка, подметание полов, уборка прилегающей территории |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Сбрасывание снега с крыши, удаление сосулек |  | 0 | 502.8 |  | -502.8 |  | 0
6 | Сторонняя организация (БРЦ) прием платежей и выдача справок |  | 4387.5 | 4387.5 |  | 0 |  | 1.17
7 | На текущий ремонт (материалы) |  | 6750 | 5167.16 |  | 1582.84 |  | 1.8
7.1 | монтаж инф. Стенда акт №483 28,12,16 |  | 0 | 602.4 | 602.4 | -602.4 |  | 0
7.2 | облагораживание придом. Терр. Акт №462 от 13,07,17 |  | 0 | 1581 | 1581 | -1581 |  | 0
7.3 | замена авт. Выключателей акт №295 от 20,07,17 |  | 0 | 892.58 | 892.58 | -892.58 |  | 0
7.4 | вознаграждение |  | 0 | 2091.18 | 2091.18 | -2091.18 |  | 0
7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11
| ИТОГО |  | 48750 | 45964.34 |  | 19362.92
13
Директор ООО "УК БалТраст" А.В. Ельцов